## Sheet1
Correlativo | Nombre | Descripcion | Estado | Costo estimado | Costo real | Porcentaje de avance | Personal | Fecha de inicio | Fecha de fin | Tiempo estimado en meses | Tiempo real en meses | Encargado | Metodologia | Etapas
4 | Sistema de Reservas de Hoteles | Gestiona habitaciones, disponibilidad y clientes. | En pruebas | 20000 | 17777.7778 | 90% |  | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 9 | 8 | Juan Linde | RUP | Final | advertencia
16 | Plataforma de Streaming de Música | Permite escuchar y compartir música en línea. | En desarrollo | 20000 | 8888.8889 | 50% |  | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 9 | 4 | Kevin Zea | RUP | Final
20 | Aplicación de Delivery de Supermercado | Permite hacer compras y recibirlas a domicilio. | En desarrollo | 12000 | 10000 | 60% |  | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 6 | 5 | Valeri Martinez | RUP | Final
27 | Sistema de Gestión de Tiendas de Ropa | Control de stock, ventas y clientes | En desarrollo | 18000 | 22500 | 55% |  | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 4 | 5 | Aramanda Mayeli | XP | Final
37 | App de Aprendizaje de Idiomas | Lecciones interactivas y ejercicios práctico | En desarrollo | 25000 | 18750 | 60% |  | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 4 | 3 | Ariana Ivette | UML | Final